

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.11.2021г. с. Григорьевка № 36

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями (с изменениями и дополнениями), администрация Григорьевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить [план-график](consultantplus://offline/main?base=RLAW037;n=42493;fld=134;dst=100011) перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно приложению № 1.

2. При переходе на предоставление [услуг](consultantplus://offline/main?base=RLAW037;n=42493;fld=134;dst=100011) в электронной форме, предусмотренных приложением N 1 к настоящему Постановлению, необходимо руководствоваться [этапами](consultantplus://offline/main?base=RLAW037;n=42493;fld=134;dst=100045) перехода на предоставление услуг в электронной форме согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Григорьевского сельского поселения-

глава администрации поселения А.С. Дрёмин

Приложение N 1

к Постановлению администрации

Григорьевского сельского поселения

от 08.11.2021 г. № 36

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование услуги | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | | | | |
| I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1 | Предоставление муниципального имущества в аренду (безвозмездное пользование). | до 30.06.2022 | до 01.10.2022 | до 01.12.2022 | до 01.06.2023 | до 01.06.2023 |
| 2 | Предоставление информации из реестра муниципального имущества. | до 30.06.2022 | до 01.10.2022 | до 01.12.2022 | до 01.06.2023 | до 01.06.2023 |
| 3 | **Выдача заверенных копий документов администрации Григорьевского сельского поселения** | до 30.06.2022 | до 01.10.2022 | до 01.12.2022 | до 01.06.2023 | до 01.06.2023 |
| 4 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в ведении или собственности Григорьевского сельского поселения, на кадастровом плане территории | до 30.06.2022 | до 01.10.2022 | до 01.12.2022 | до 01.06.2023 | до 01.06.2023 |
| 5 | **Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,** киносеансов, **анонсы данных мероприятий.** | до 30.06.2022 | до 01.10.2022 | до 01.12.2022 | до 01.06.2023 | до 01.06.2023 |
| 6 | Присвоение почтовых адресов объектам недвижимости. | до 30.06.2022 | до 01.10.2022 | до 01.12.2022 | до 01.06.2023 | до 01.06.2023 |
| 7 | Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выдача которых относится к полномочиям администрации Григорьевского сельского поселения. | до 30.06.2022 | до 01.10.2022 | до 01.12.2022 | до 01.06.2023 | до 01.06.2023 |
| 8 | Выдача разрешений на право организации розничного рынка, в том числе ярмарок. | до 30.06.2022 | до 01.10.2022 | до 01.12.2022 | до 01.06.2023 | до 01.06.2023 |
| 9 | Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Григорьевского сельского поселения | до 30.06.2022 | до 01.10.2022 | до 01.12.2022 | до 01.06.2023 | до 01.06.2023 |
| 10 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на земельный участок | до 30.06.2022 | до 01.10.2022 | до 01.12.2022 | до 01.06.2023 | до 01.06.2023 |
| 11 | Выдача разрешений на снос и пересадку зеленых насаждений | до 30.06.2022 | до 01.10.2022 | до 01.12.2022 | до 01.06.2023 | до 01.06.2023 |
| 12 | Выдача, закрытие разрешения на снос зеленых насаждений для целей строительства, реконструкции объекта капитального строительства | до 30.06.2022 | до 01.10.2022 | до 01.12.2022 | до 01.06.2023 | до 01.06.2023 |
| 13 | Предоставление выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок | до 30.06.2022 | до 01.10.2022 | до 01.12.2022 | до 01.06.2023 | до 01.06.2023 |

Приложение N 1

к постановлению администрации

Григорьевского сельского поселения

от 08.11.2021 г. № 36

ЭТАПЫ

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Содержание этапа** |
| I этап | Размещение информации об услуге в Сводном реестре  государственных и муниципальных услуг и на Едином  портале государственных и муниципальных услуг |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и  муниципальных услуг форм заявлений и иных  документов, необходимых для получения  соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним  для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях  получения услуги представлять документы в  электронном виде с использованием Единого портала  государственных и муниципальных услуг |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и  муниципальных услуг мониторинг хода предоставления  услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов  предоставления услуги в электронном виде на Едином  портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено федеральным законом |